| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 开展建设项目联合测试、联合踏勘、联合验收试点工作 | 省审改办牵头，无锡市、连云港市、淮安市具体负责，省相关部门做好指导工作 | 10月底前完成 |
| 11 | 强化“三集中、三到位”有关工作 | 省政务服务办牵头，省各部门配合 | 12月底前完成 |
| 12 | 开展区域性联合评价试点工作 | 省审改办牵头，南京市、徐州市、苏州市、扬州市具体负责，省相关部门做好指导工作 | 10月底前完成 |
| 13 | 开展创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、人工智能、绿色生态、文化、科技、信息服务、研发、养老、健康、体育等领域“互联网+”审批流程优化试点工作 | 省审改办牵头，各省辖市根据具体试点方案分工负责，省编办会同有关部门做好指导工作 | 10月底前完成 |
| 14 | 出台《江苏省政府部门权力清单管理办法》和《江苏省行政许可监督管理办法》 | 省审改办、省法制办牵头 | 11月底前完成 |
| 15 | 全面推动市县政府建立责任清单管理制度，确保所有保留的行政审批事项流程公开、时限缩短、自由裁量权压缩 | 省审改办牵头，各市、县（市、区）人民政府具体负责 | 12月底前完成 |
| 16 | 开展行政审批制度改革第三方评估工作 | 省审改办牵头 | 11月底前完成 |
| 17 | 对省级部门和省辖市简政放权工作的督查 | 省审改办牵头，省相关部门参加 | 10月底前完成 |
| 二、深入推进投资审批改革 |  |  |  |
| 18 | 按照《政府核准的投资项目目录（2014年本）》，进一步取消下放投资审批权限 | 省发展改革委（协调小组投资审批改革组组长单位）牵头 | 8月底前完成 |
| 19 | 修订《江苏省投资项目备案管理办法》 | 省发展改革委牵头 | 9月底前完成 |
| 20 | 制定并公开企业投资项目核准及强制性中介服务事项目录清单 | 省发展改革委牵头 | 10月底前完成 |
| 21 | 出台核准制流程的改革方案 | 省发展改革委牵头 | 9月底前完成 |
| 22 | 制订政府投资管理办法 | 省发展改革委牵头 | 9月底前完成 |